## Timeline
[5 empty] | 13/8 | 20/8 | 27/8 | 3/9 | 11/9 | 17/9 | 24/9 | 2020-01-10 | 2020-08-10 | 10/15/2020 | 10/22/2020
M | Manajemen Proyek | Uraian Pekerjaan | 9.5 | Owner
M.1 | Inisiasi |  | 2 | PM | 1 | 1
M.2 | Monitoring |  | 4.5 | PM |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
M.3 | requirement gathering |  | 3 | PM | 1 | 1 | 1
P | Perancangan | Uraian Pekerjaan | 9 | Owner
P.1 | Perancangan UML
|  | Perancangan Use Case | 1.5 | BA |  |  | 1.5
|  | Perancangan Skenario Aplikasi | 1.5 | BA |  |  | 1.5
|  | Perancangan Class Diagram | 1 | BA |  |  | 1
|  | Perancangan Sequence Diagram | 1 | BA |  |  |  | 1
|  | Perancangan Diagram Komponen | 0.5 | BA |  |  |  | 0.5
|  | Perancangan Deployment Diagram | 0.5 | BA |  |  |  | 0.5
P.2 | Perancangan Database
|  | Perancangan ERD | 2 | BA |  |  |  | 2
|  | Perancangan Arsitektur Database | 1 | BA |  |  |  |  | 1
A | Authorisasi Akun | Uraian Pekerjaan | 4.5 | Owner
A.1 | Registrasi Pengguna (form, backend)
|  | Frontend - Form Registrasi Pengguna | 0 | PGR1 |  |  | 0
|  | Backend - Insert ke Database | 0 | PGR4 |  |  | 0
A.2 | Authorisasi Pengguna (backend)
|  | Frontend - Form Login | 1 | PGR1 |  |  | 1
|  | Backend - operasi consume API untuk authorisasi | 1 | PGR4 |  |  | 1
A.3 | Logout (backend)
|  | Backend - Remove Session | 0.5 | PGR4 |  |  | 0.5
A.4 | Integrasi
|  | Integrasi Modul | 1 | PGR1 |  |  |  | 1
|  | System Integration Test | 1 | PGR4 |  |  |  |  | 1
B | Pengelolaan Data Master | Uraian Pekerjaan | 7 | Owner
B.1 | Input Data Master (form, backend)
|  | Frontend - Form Input Data Master | 1 | PGR1 |  |  | 1
|  | Backend - Insert Data Master ke DB | 1 | PGR4 |  |  | 1
B.2 | Menampilkan Data Master (tabel)
|  | Frontend - Tabel Data Master | 1 | PGR1 |  |  | 1
B.3 | Memutakhirkan Data Master (update form, delete, backend)
|  | Frontend - Form Update Data Master | 1 | PGR1 |  |  | 1
|  | Backend - Update dan Delete Data Master ke DB | 1 | PGR4 |  |  | 1
B.4 | Integrasi
|  | Integrasi Modul | 1 | PGR1 |  |  |  | 1
|  | System Integration Test | 1 | PGR4 | [5 empty] | 1
C | Pemenuhan Kepatuhan – Peraturan | Uraian Pekerjaan | 37 | Owner
C.1 | Menampilkan Bank Data
|  | Frontend - Tabel Bank Data | 2 | PGR2 |  |  | 1.5 | 0.5
|  | Backend - Download Data | 1 | PGR3 |  |  | 1
C.2 | Registrasi Peraturan (form, backend)
|  | Frontend - Form Input Peraturan | 0.5 | PGR3 |  |  | 0.5
|  | Frontend - Bulk insert Input Peraturan (csv, xlsx) | 0.5 | PGR2 |  |  | 0.5
|  | Backend - Insert Peraturan ke DB | 1 | PGR3 |  |  | 1
C.3 | Review applicability
|  | Frontend - Form Update Applicability | 2 | PGR2 |  |  | 2
|  | Backend - Update Applicability DB | 1 | PGR3 |  |  | 1
C.4 | Register penilaian pemenuhan / pasal
|  | Frontend - Subform input peraturan (penambahan pasal) | 2 | PGR3 |  |  | 0.5 | 1.5
|  | Backend - Insert data subform ke DB | 2 | PGR3 |  |  |  | 2
C.5 | Upload bukti pemenuhan task (pasal)
|  | Frontend - Form Upload (jumlah upload Subform C.4) | 1 | PGR2 |  |  |  | 1
|  | Backend - Upload file dan insert referensi file ke DB | 1 | PGR3 |  |  |  | 0.5 | 0.5
C.6 | Review bukti pemenuhan (tabel, backend)
|  | Frontend - Dialog pemenuhan bukti pada Form C.3 | 1 | PGR2 |  |  |  | 1
|  | Backend - Update status pemenuhan compliance | 1 | PGR3 |  |  |  |  | 1
C.7 | Register Penilaian Risiko (tabel, form, backend)
|  | Frontend - Tabel penilaian risiko | 1 | PGR2 |  |  |  | 1
|  | Frontend - Form penilaian risiko | 2 | PGR2 |  |  |  | 0.5 | 1.5
|  | Backend - Insert penilaian risiko | 1 | PGR3 |  |  |  |  | 1
C.8 | Registrasi Tindak Lanjut penilaian risiko (form dinamis, backend)
|  | Frontend - Tabel tindak lanjut penilaian risiko | 2 | PGR2 |  |  |  |  | 2
|  | Backend - Insert tindak lanjut penilaian risiko ke DB | 2 | PGR3 |  |  |  |  | 0.5 | 1.5
C.9 | Upload bukti pemenuhan penilaian risiko (form dinamis, backend)
|  | Frontend - Form upload tindak lanjut penilaian risiko | 2 | PGR2 |  |  |  |  | 0.5 | 1.5
|  | Backend - Upload file dan insert referensi file ke DB | 2 | PGR3 |  |  |  |  | 1 | 1
C.10 | Review Bukti Pemenuhan Tindak Lanjut
|  | Frontend - Tabel review pemenuhan bukti | 1 | PGR2 | [5 empty] | 1
|  | Backend - Update status pemenuhan | 1 | PGR3 | [5 empty] | 1
C.11 | Report Jumlah Applicability dan Comply (display, backend)
|  | Frontend - Display jumlah applicability | 0.5 | PGR2 | [5 empty] | 0.5
|  | Frontend - Dashboard (chart) | 1 | PGR2 | [5 empty] | 1
|  | Backend - Select data applicability | 0.5 | PGR3 | [5 empty] | 0.5
C.12 | Integrasi
|  | Integrasi Modul | 2 | PGR3 | [6 empty] | 2
|  | System Integration Test | 3 | PGR3 | [7 empty] | 1 | 2
D | Kepatuhan perizinan (Perolehan Izin) | Uraian Pekerjaan | 16 | Owner
D.1 | Tampilan data perolehan izin
|  | Frontend - Tabel Data Perolehan Perizinan | 2 | PGR2 | [6 empty] | 2
|  | Backend - Download Data Perizinan | 1 | PGR3 | [6 empty] | 1
D.2 | Registrasi perolehan perizinan (form, backend)
|  | Frontend - Form registrasi perizinan | 1 | PGR2 | [6 empty] | 1
|  | Frontend - Subform registrasi perizinan | 3 | PGR2 | [6 empty] | 1 | 2
|  | Backend - Insert registrasi perizinan ke DB | 1 | PGR3 | [7 empty] | 1
D.3 | Pemenuhan perolehan perizinan
|  | Frontend - Form upload pemenuhan perizinan | 2 | PGR2 | [7 empty] | 2
|  | Backend - Upload file dan insert referensi file ke DB | 1 | PGR3 | [7 empty] | 1
D.4 | Report semua Status (tabel, display, backend)
|  | Frontend - Display semua status peerolehan perizinan | 0.5 | PGR2 | [8 empty] | 0.5
|  | Frontend - Dashboard (chart) | 1 | PGR2 | [8 empty] | 1
|  | Backend - Select data applicability | 0.5 | PGR3 | [7 empty] | 0.5
D.5 | Integrasi
|  | Integrasi Modul Perolehan Perizinan | 2 | PGR3 | [9 empty] | 2
|  | System Integration Test | 1 | PGR1 | [9 empty] | 1
E | Perizinan (obligation Assessment) | Uraian Pekerjaan | 34.5 | Owner
E.1 | Tampilan bank data obligasi perizinan
|  | Frontend - Tabel Data Obligasi Perizinan | 1 | PGR1 |  |  |  | 0.5 | 0.5
E.2 | Registrasi obligasi perizinan
|  | Frontend - Form registrasi obligasi perizinan | 1 | PGR1 |  |  |  | 0.5 | 0.5
|  | Backend - Insert obligasi ke DB | 1 | PGR4 |  |  | 0.5 | 0.5
E.3 | Tampilan data Pemenuhan Kepatuhan
|  | Frontend - Tabel Data Pemenuhan Kepatuhan | 1 | PGR1 |  |  |  | 1
E.4 | Register penilaian pemenuhan obligasi perizinan (form dinamis, backend)
|  | Frontend - Subform task registrasi obligasi perizinan (tabel) | 1 | PGR1 |  |  |  |  | 1
|  | Backend - insert field penilaian pemenuhan perizinan | 2 | PGR4 |  |  |  | 1 | 1
E.5 | Upload bukti pemenuhan obligasi perizinan (form upload, email, backend)
|  | Frontend - Form Upload berdasar hasil subform task E.4 | 2 | PGR1 |  |  |  |  | 2
|  | Backend - Upload file dan insert referensi file ke DB | 2 | PGR4 |  |  |  | 1 | 1
E.6 | Review bukti pemenuhan (tabel, form, backend)
|  | Frontend - Dialog pemenuhan bukti berdasar hasil subform task E.4 | 1 | PGR1 | [5 empty] | 1
|  | Backend - Update status pemenuhan compliance | 1 | PGR4 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
E.7 | Tampilan Data Analisa Risiko
|  | Frontend - Tabel Data Analisa Risiko | 1 | PGR1 | [5 empty] | 1
|  | Backend - Insert tabel data analisa risiko | 1 | PGR4 | [5 empty] | 1
E.8 | Penilaian risiko
|  | Frontend - Tabel penilaian risiko | 1 | PGR1 | [5 empty] | 1
|  | Frontend - From penilaian risiko | 1 | PGR1 | [5 empty] | 1
|  | Backend - Insert penilaian risiko | 1 | PGR4 |  |  |  | 0.5 | 0.5
E.9 | Tampilan data tindak lanjut
|  | Frontend - Tabel tidak lanjut penilaian risiko berdasar hasil subform penilaian risiko | 1 | PGR1 | [6 empty] | 1
E.10 | Registrasi Tindak Lanjut(form dinamis, backend)
|  | Frontend - Subform penilaian risiko E.8 | 2 | PGR1 | [6 empty] | 1 | 1
|  | Backend - Insert field tindak lanjut penilaian risiko ke DB | 2 | PGR4 | [5 empty] | 1 | 1
E.11 | Upload bukti pemenuhan penilaian risiko (form upload, backend)
|  | Frontend - Form upload tindak lanjut penilaian risiko | 2 | PGR1 | [6 empty] | 2
|  | Backend - Upload file dan insert referensi file ke DB | 1 | PGR4 | [5 empty] | 0.5 | 0.5
E.12 | Review bukti pemenuhan (tabel, form, backend)
|  | Frontend - Tabel review pemenuhan bukti | 1 | PGR1 | [7 empty] | 1
|  | Backend - Update status pemenuhan | 1 | PGR4 | [6 empty] | 1
E.13 | Report Jumlah Applicability dan Comply (display, backend)
|  | Frontend - Display jumlah applicability | 0.5 | PGR1 | [7 empty] | 0.5
|  | Frontend - Dashboard (chart) | 1 | PGR1 | [7 empty] | 1
|  | Backend - Select data applicability | 0.5 | PGR4 | [7 empty] | 0.5
E.14 | Integrasi Modul
|  | Integrasi Modul Obligasi Perizinan | 1 | PGR1 | [8 empty] | 1
|  | System Integration Test | 3.5 | PGR1 | [8 empty] | 2 | 1.5
F | Notifikasi |  | 9 | Owner
F.1 | Notifikasi Perizinan
|  | Frontend - Notifikasi Modul Perizinan (Perolehan dan Obligasi) | 1.5 | PGR4 | [6 empty] | 0.5 | 1
|  | Backend - Task Scheduler untuk pengiriman notifikasi (Windows Service) | 2 | PGR4 | [6 empty] | 1 | 1
F.2 | Notifikasi Peraturan
|  | Frontend - Notifikasi Modul Peraturan | 1.5 | PGR4 | [7 empty] | 0.5 | 1
|  | Backend - Task Scheduler untuk pengiriman notifikasi (Windows Service) | 2 | PGR4 | [7 empty] | 1 | 1
E.14 | Integrasi Modul
|  | Integrasi Modul Notifikasi | 1 | PGR4 | [9 empty] | 1
|  | System Integration Test | 1 | PGR1 | [9 empty] | 1
G | Testing dan Dokumen for user |  | 9 | Owner
|  | User Acceptance Test | 5 | PGR2 | [9 empty] | 2 | 3
|  | Deployment | 2 | PGR3 | [10 empty] | 2
|  | hand over document | 2 | PM | [10 empty] | 2
|  |  |  | PGR1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 0 | 30
|  |  |  | PGR2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 2 | 3 | 30.5
|  |  |  | PGR3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 28.5
|  |  |  | PGR4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 26
|  |  |  | BA | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | PM | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 11.5
|  |  |  | Total Mandays | [11 empty] | 135.5

## Timeline Conclusion
No | Pekerjaan | Mandays
1 | Manajemen Proyek | 9.5
2 | Perancangan | 9
3 | Authorisasi Akun | 4.5
4 | Pengelolaan Data Master | 7
5 | Pemenuhan Kepatuhan – Peraturan | 37
6 | Kepatuhan perizinan (Perolehan Izin) | 16
7 | Perizinan (obligation Assessment) | 34.5
8 | Notifikasi | 9
9 | Testing dan Dokumen for user | 9
| Total Mandays | 135.5
No | Role | Mandays | Equiv Month | montlhy rate | Cost
1 | PGR1 | 30 | 1.5 | 25650000 | 38475000
2 | PGR2 | 30.5 | 1.525 | 25650000 | 39116250
3 | PGR3 | 28.5 | 1.425 | 25650000 | 36551250
4 | PGR4 | 26 | 1.3 | 25650000 | 33345000
5 | BA | 9 | 0.45 | 34000000 | 15300000
7 | PM | 11.5 | 0.575 | 45000000 | 25875000
| Total Cost | 135.5 |  |  | 188662500

## Timeline Revisi
Task |  | Weeks
|  | 13/8 | 20/8 | 27/8 | 3/9 | 11/9 | 17/9 | 24/9 | 1/10 | 8/10 | 15/10 | 22/10
Phase 1 | [7 empty] | Phase 2
M | Manajemen Proyek
M.1 | Inisiasi
M.2 | Monitoring
M.3 | Requirement gathering
P | Perancangan
P.1 | Perancangan UML
P.2 | Perancangan Database
A | Authorisasi Akun
A.1 | Registrasi Pengguna
B | Pengelolaan Data Master
B.1 | Input Data Master (form, backend)
C | Pemenuhan Kepatuhan – Peraturan
C.1 | Menampilkan Bank Data
C.2 | Registrasi Peraturan (form, backend)
C.3 | Review applicability
C.4 | Register penilaian pemenuhan / pasal
C.5 | Upload bukti pemenuhan task (pasal)
C.6 | Review bukti pemenuhan (tabel, backend)
C.7 | Register Penilaian Risiko (tabel, form, backend)
C.8 | Registrasi Tindak Lanjut penilaian risiko (form dinamis, backend)
C.9 | Upload bukti pemenuhan penilaian risiko (form dinamis, backend)
C.10 | Review Bukti Pemenuhan Tindak Lanjut
C.11 | Report Jumlah Applicability dan Comply (display, backend)
C.12 | Integrasi
C.13 | UAT Phase 1
D | Kepatuhan perizinan (Perolehan Izin)
D.1 | Tampilan data perolehan izin
D.2 | Registrasi perolehan perizinan (form, backend)
D.3 | Pemenuhan perolehan perizinan
D.4 | Report semua Status (tabel, display, backend)
D.5 | Integrasi
E | Perizinan (obligation Assessment)
E.1 | Tampilan bank data obligasi perizinan
E.2 | Registrasi obligasi perizinan
E.3 | Tampilan data Pemenuhan Kepatuhan
E.4 | Register penilaian pemenuhan obligasi perizinan (form dinamis, backend)
E.5 | Upload bukti pemenuhan obligasi perizinan (form upload, email, backend)
E.6 | Review bukti pemenuhan (tabel, form, backend)
E.7 | Tampilan Data Analisa Risiko
E.8 | Penilaian risiko
E.9 | Tampilan data tindak lanjut
E.10 | Registrasi Tindak Lanjut(form dinamis, backend)
E.11 | Upload bukti pemenuhan penilaian risiko (form upload, backend)
E.12 | Review bukti pemenuhan (tabel, form, backend)
E.13 | Report Jumlah Applicability dan Comply (display, backend)
E.14 | Integrasi Modul
E.15 | UAT Phase 1
F | Notifikasi
F.1 | Notifikasi Perizinan
F.2 | Notifikasi Peraturan
E.14 | Integrasi Modul
G | Testing dan Dokumen for user
G.1 | UAT Phase 2
G.2 | hand over document